## ППР
"СОГЛАСОВАНО" |  |  |  |  | "УТВЕРЖДАЮ"
Директор Департамента |  |  |  |  | Генеральный директор
коммунального хозяйства |  |  |  |  | КП "ХАРЬКОВСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"
__________________ А. А. Богач |  |  |  |  | __________________С.Ю.Андреев
" ____" ____________ 2017 г. |  |  |  |  | " ____ " __________ 2017 г.
Г Р А Ф И К
отключения тепловых сетей
КП "Харьковские тепловые сети" для гидравлических испытаний
и завершения ремонтов перед началом отопительного сезона 2017-2018 гг.
№ магист-рали | Участок магистрали | Дата отключения и включения | Кол-во дней | Вид выполняемой работы | Перечень отключаемых потребителей | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ОСНОВЯНСКИЙ ФИЛИАЛ
М-66,16 | Коопер.нас. - МК-1608 - МК-6621 - 66НО28 | 28.08 - 15.09 | 19 | Опрессовка,рем. Пров.плот. | Ж/д:ул.Новомясницкая,2,6;пр.Гагарина,2А,30,48-56,12(ХЮЗ);ул.Вернадского,1; | .
М-66 | от МК-6619А на ЦТП-3/23 | 28.08 - 15.09 | 19 | Опрессовка,рем. Пров.плот. | ЦТП 3/23
М-16 | МК-1608 - МК-1608/25 | 28.08 - 15.09 | 19 | Опрессовка,рем. Пров.плот. | ЦТП 3/5, наб.Красношкольная 22,26;пер.Мясной,5(Д/с№253);пл.Бугримовой,8(Цирк)
М-16 | МК-1608 - МК-1149/6 | 28.08 - 15.09 | 19 | Опрессовка,рем. Пров.плот. | Ж/д:наб.Красношкольная,18
СЛОБОДСКОЙ ФИЛИАЛ
| Полный останов ТЭЦ-3 | 8.09 - 21.09 | 14 | Опрессовка,рем. Пров.плот. | Без отключения потребителей | Розжиг Слободской
М-19 | МК-1909 - МК-6619 | 28.08 - 8.09 | 12 | Опрессовка,рем. Пров.плот. | ул. Державинская,2,2Б | котельной - 8.09.17
М-19 | МК-1906 - МК-1128/6 - МК-1221 | 28.08 - 8.09 | 12 | Опрессовка,рем. Пров.плот. | Ж/д: ул. Плехановская,73, 98, 98А; ул.Лебединская,1, 3; ул.Оренбургская, 6
М-66 | ТЭЦ-3 - МК-6609 | 22.08 - 25.09 | 35 | Опрессовка,рем. Пров.плот. | Без отключения потребителей | Перекладка по ул.
М-67 | МК-6604 - МК-6755 | 22.08 - 25.09 | 35 | Опрессовка,рем. Пров.плот. | Без отключения потребителей | Энергетической
М-66 | МК-6618 - 66НО28 | 28.08 - 8.09 | 12 | Опрессовка,рем. Пров.плот. | Ж/д: пр.Гагарина, 41, 43, 43/1; ЦТП 4/6.
М-14 | ТЭЦ-3 - МК- 1428 | 8.09 - 25.09 | 18 | Опрессовка, ремонт Проверка плотности | Ж/д:Энергетическая,2,4,6;ул.Дизельная 1,1а,1б,16,18; ул.Морозова,2; ул.Мухачева,1,1А,2,15;ул.Черноморская,1,3,5;ЦТП ул.Ковтуна,25;Д/с 338,442,444.
МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ
| Коллектора и ХВО Салтовской котельной | 21.09 - 27.09 | 7 | Опрессовка,рем. Пров.плот. | Без отключения потребителей
М-55 | Котельная-МК-5512 | 28.08 - 12.09 | 16 | Опрессовка,рем. Пров.плот. | Без отключения потребителей
М-55 | МК-5106А-МК-5512-МК-5211Б | 28.08 - 12.09 | 16 | Опрессовка,рем. Пров.плот. | Без отключения потребителей
М-52 | МК-5211А - МК-5225 - МК-5711 | 28.08 - 12.09 | 16 | Опрессовка,рем. Пров.плот. | ЦТП 605/1,/2, 603/1, 535А, 606/1,/2,/3, 607/1,/2, 531/1,/2, 533/1,/2.
М-57 | МК-5711 - МК-5124-МК-5120-МК-2982 | 28.08 - 12.09 | 16 | Опрессовка,рем. Пров.плот. | ЦТП 524-1,524-2
М-51 | Котельная- МК-5120 | 12.09 - 27.09 | 16 | Опрессовка,рем. Пров.плот. | пр.Юбилейный,47/19;ул.Гв.Широнинцев,29А,33,50/29;ЦТП 615-1,615-2,616,520-1,520-2
М-53 | МК-5116 - МК-5309 | 12.09 - 27.09 | 16 | Опрессовка,рем. Пров.плот. | ЦТП 521-1,521-2.
М-53 | МК-5219 - МК-5116 | 12.09 - 27.09 | 16 | Опрессовка,рем. Пров.плот. | Без отключения потребителей
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ
М-37 | МК-3701 - МК-3707 - МК-3710А - МК-3717 | 28.08 - 15.09 | 19 | Опрессовка,рем. Пров.плот. | ул.Роганская,89,89к2,89в,100б,100в;ул.Мира,11(п-ка №12);ЦТП 4/39;4/3А,Л.Пастера. | ГИ от кот.№6
М-39 | МК-3710А - МК-3913 | 28.08 - 15.09 | 19 | Опрессовка,рем. Пров.плот. | ЦТП Горизонт-1,2; ЦТП кот.№5.
НЕМЫШЛЯНСКИЙ ФИЛИАЛ
М-14 | Ответвления от МК-1407,1411 | 8.09 - 25.09 | 18 | Опрессовка,ремонт | Ж/д: ул.Дизельная,5,7,9,11,13,13а,22,24,26,26а
ШЕВЧЕНКОВСКИЙ ФИЛИАЛ
М-46 | МК-4648 - МК-4623 | 28.08 - 15.09 | 19 | Опрессовка, ремонт проверка плотности | Пл.Павловская, 5; пер.Гурченко, 3Е; ул.Рымарская,25; ЦТП 2/36, 2/50. | Опрессовка от ХНАТОБ
НОВОБАВАРСКИЙ ФИЛИАЛ
М-16 | МК-1608/25 - 1608/35 | 28.08 - 15.09 | 19 | Опрессовка,рем. Пров.плот. | ЦТП Марьинская,7.
ПРИМЕЧАНИЕ: |  | 1. Проведение гидроиспытаний включает в себя время расхолаживания воды, опрессовки, проверки на плотность и обследования трубопроводов.
2. По режиму работы оборудования теплосетей график может быть смещен на 3-4 дня, о чем заблаговременно информируется телефонограммами
ГЖУ и службы 15-62
3. В графике указаны сроки отключения тепломагистралей,без учета выполнения земляных,строительно-монтажных,
теплоизоляционных работ, не влияющих на горячее водоснабжение.
4. О времени включения горячего водоснабжения потребитель информируется накануне, не менее чем за 3 дня.
5. Один экземпляр графика направляется в адрес КП "Харьковводоканал" для прогнозирования режимов водоснабжения.
Визы: