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Додаток 1

до рішення 41 сесії Харківської міської ради 5 скликання “Про продовження строків будівництва об’єктів”

від     24.02.2010  р.  №_______/10
Перелік об’єктів юридичних осіб,

яким надано дозвіл на продовження строків

будівництва  об’єктів:
1.  СПОЖИВЧИЙ КООПЕРАТИВ «БУДІВЕЛЬНЕ ТОВАРИСТВО «МІСТО В МІСТІ»:

1.1. Продовжити СПОЖИВЧОМУ КООПЕРАТИВУ «БУДІВЕЛЬНЕ ТОВАРИСТВО «МІСТО В МІСТІ» строки будівництва житлових комплексів з вбудованими нежитловими приміщеннями по                   вул. Новгородській  (в районі вул. Клочківської) до 31.12.2012 р.
1.2. Надати СПОЖИВЧОМУ КООПЕРАТИВУ «БУДІВЕЛЬНЕ ТОВАРИСТВО «МІСТО В МІСТІ» в оренду земельну ділянку загальною площею 2,5098 га, в межах договору оренди землі                        від 28.09.2007 р. № 140767100127 для будівництва житлових комплексів з вбудованими нежитловими приміщеннями по вул. Новгородській (в районі вул. Клочківської) до 31.12.2012 р. (але не пізніше прийняття об’єкту до експлуатації).

1.3. Договір оренди землі від 28.09.2007 р. № 140767100127 втрачає  чинність з моменту державної реєстрації нового договору землі з СПОЖИВЧИМ КООПЕРАТИВОМ «БУДІВЕЛЬНЕ ТОВАРИСТВО «МІСТО В МІСТІ».
2. ТОВ «ІНВЕСТХІМ»:
2.1. Продовжити ТОВ «ІНВЕСТХІМ»  строки будівництва висотного житлового будинку з вбудовано-прибудованими підприємствами торгівлі та обслуговування,  підземним гаражем-стоянкою та даховими котельними по пр. Леніна, 45/1 строком до 31.12.2012 р.
2.2. Продовжити строки будівництва об’єктів інженерної інфраструктури для обслуговування  висотного житлового будинку з вбудовано-прибудованими підприємствами торгівлі, обслуговування, підземним гаражем-стоянкою та даховими котельними по пр. Леніна, 45/1 строком до 31.12.2012 р.
2.3.  Звернутися до управління земельних відносин для оформлення додаткової угоди до договорів оренди землі від 20.01.2006 р.                          № 140667100008 та від 13.04.2006 р. № 140667100085 в частині продовження строку будівництва об’єкту.  
3.  ТОВ „ЦЕНТР-ПРОГРЕС”:

3.1. Продовжити  строки  реконструкції нежитлових будівель літ. „Б-2” та літ. „Я-1”  з надбудовами та прибудовами під торговельний центр по пр. Московському, 257 до 31.12.2012 р.
3.2. Надати ТОВ „ЦЕНТР-ПРОГРЕС”  земельну ділянку   № 1, загальною площею  0,0631 га, в  межах договору оренди  землі від 03.10.2008 р.            № 840867100076 для реконструкції нежитлових будівель літ. „Б-2” та літ. „Я-1”  з надбудовами та прибудовами під торговельний центр по пр. Московському, 257 до 31.12.2012 р. (але не пізніше прийняття об’єкту до  експлуатації).

3.3. Надати ТОВ „ЦЕНТР-ПРОГРЕС”  земельну ділянку  № 2, загальною площею  0,0028 га, в  межах договору оренди  землі від 16.10.2008 р.                № 840867100081 для реконструкції нежитлових будівель літ. „Б-2” та літ. „Я-1”  з надбудовами та прибудовами під торговельний центр по пр. Московському, 257 до 31.12.2012 р. (але не пізніше прийняття об’єкту до  експлуатації).

3.4. Звернутися до управління земельних відносин для оформлення додаткової угоди до договору оренди землі від 19.04.2006 р.                          № 840667100050   в частині продовження строку будівництва об’єкту.  
4.  ТОВ «САЛТІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ»:

4.1. Продовжити  строки будівництва цеху з переробки м’ясних виробів та реконструкції нежитлових будівель під виробниче приміщення по  просп. Фрунзе, 10 до 31.12.2012 р.
4.2. Надати ТОВ «САЛТІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» в оренду  земельну ділянку по просп. Фрунзе, 10 загальною  площею 1,9504 га, в межах договору оренди землі від 11.11.2008 р. № 740867100075 для будівництва цеху з переробки м’ясних виробів та реконструкції нежитлових будівель під виробниче приміщення до 31.12.2012 р.(але не пізніше прийняття об’єкту до  експлуатації).
5. ТОВ СП „АГРО-ДАРИНА”:
5.1. Продовжити строки будівництва ремонтних та складських приміщень по вул. Шевченка, 111  до 31.12.2011 р.
5.2. Звернутися до управління земельних відносин для оформлення додаткової угоди до договору оренди землі від 27.04.2005 р.                          № 6686/05 в частині продовження строку будівництва об’єкту.
6.  Мусульманська релігійна громада  «НУР-АЗЕРБАЙДЖАН»:

6.1.  Продовжити строки будівництва мечеті з господарчими будівлями та гостьовою автостоянкою для власних потреб по вул. Пожарського, 3 до 31.12.2012 р.
6.2. Надати  Мусульманській релігійній громаді «НУР-АЗЕРБАЙДЖАН»  в оренду земельну ділянку по вул. Пожарського, 3, загальною площею 0,1786 га, в межах договору оренди землі від 14.04.2008 р.                            № 740867100028   для будівництва  мечеті з господарчими будівлями та гостьовою автостоянкою для власних потреб  до 31.12.2012 р. (але не пізніше прийняття об’єкту до експлуатації).
7.  ТОВ «АК-ТИВ»:

7.1.  Продовжити  ТОВ «АК-ТИВ» строки будівництва відкритої автостоянки для об’єктів обслуговування населення та дитячих гральних комплексів по вул. Броненосця Потьомкіна (в районі Палацу культури) до 31.12.2010 р. (але не пізніше початку «пробивки» від               вул. Броненосця Потьомкіна до пр. Московського).
7.2.  Надати ТОВ «АК-ТИВ» в оренду земельну ділянку загальною площею 0,3438 га, в межах договору оренди землі від 21.05.2007 р.                               № 640767100041 для будівництва відкритої автостоянки для об’єктів обслуговування населення та дитячих гральних комплексів по вул. Броненосця Потьомкіна (в районі Палацу культури) до 31.12.2010 р. (але не пізніше початку «пробивки» від  вул. Броненосця Потьомкіна до пр. Московського).
7.3. ФГ «КЕГИЧІВСЬКЕ»: 
7.4. Продовжити строки будівництва тимчасового об’єкту «Будиночок хліба» по пр. Тракторобудівників, 110А до 31.12.2011 р.
7.5. Звернутися до управління земельних відносин для оформлення додаткової угоди до договору оренди землі від 21.10.2005 р.                          № 75265/05 в частині продовження строку будівництва об’єкту.
8. ТОВ «БІЛДІНГ-ЦЕНТР»:
8.1. Продовжити строки будівництва, реконструкції дільниці по виробництву світло-прозорих конструкцій по  вул. Сільськогосподарській, 1 до 31.12.2012 р.
8.2. Надати ТОВ «БІЛДІНГ-ЦЕНТР» в оренду додаткову земельну              ділянку 2 по вул. Сільськогосподарській, 1 загальною площею 0,0573 га (в тому числі ділянка площею 0,0007 га, в межах „червоних ліній” вулиці, без права капітальної забудови),  в межах договору оренди землі від 13.05.2009 р. № 940967100073 для будівництва, реконструкції дільниці по виробництву світло-прозорих конструкцій до 31.12.2012 р. (але не пізніше прийняття об’єкту до експлуатації).
8.3. Надати ТОВ «БІЛДІНГ-ЦЕНТР» згоду на розроблення містобудівного обґрунтування для будівництва, реконструкції дільниці по виробництву світло-прозорих конструкцій по вул. Сільськогосподарській, 1. Містобудівне обґрунтування розробити та погодити в тримісячний термін у встановленому порядку .
8.4. Попередити ТОВ «БІЛДІНГ-ЦЕНТР», що містобудівне обґрунтування буде затверджено окремим рішенням міської ради у встановленому порядку.
9. ФГ «КЕГИЧІВСЬКЕ»:
9.1. Продовжити строки будівництва стаціонарних об’єктів «Будиночок хліба» до 31.12.2011 р. за вказаними адресами:

9.1.1. по пр. Героїв Сталінграда, 1а;
9.1.2. по вул. Золочівській, 17;
9.1.3. по вул. Морозова, 5/1;
9.1.4. по пр. Героїв Сталінграда, 181.
9.2. Звернутися до управління земельних відносин для оформлення додаткової угоди до договорів оренди землі від 14.08.2006 р.                        № 440667100091, від 28.07.2006 р. № 540667100046, від 18.10.2005 р.            № 69174/05 та від 14.08.2006 р. № 440667100090 в частині продовження строку будівництва об’єктів.
10. ФГ «КЕГИЧІВСЬКЕ»:
10.1. Продовжити строки будівництва стаціонарних торговельних павільйонів до 31.12.2011 р. за вказаними адресами:

10.1.1. по Садовому проїзду, 16;

10.1.2. по вул. Барабашова, 40;
10.1.3. по вул. Шевченка, 239.
10.2. Звернутися до управління земельних відносин для оформлення додаткової угоди до договорів оренди землі від 14.08.2006 р.                          № 440667100084, від 20.10.2005 р. № 66248/05 та від 20.10.2005 р.                 № 66249/05 в частині продовження строку будівництва об’єктів.
11. ФГ «КЕГИЧІВСЬКЕ»:
11.1. Продовжити строки будівництва  прибудови до житлового будинку об’єкту «Будиночок хліба» по пр. Героїв Сталінграда, 25 до            31.12.2011 р.
11.2. Звернутися до управління земельних відносин для оформлення додаткової угоди до договору оренди землі від 18.10.2005 р. № 69176/05 в частині продовження строку будівництва об’єкту.
12. ПП “ПАН+”:

12.1. Продовжити ПП “ПАН+” строки будівництва торговельно-офісного центру по пр. Леніна (район ст.м. “Ботанічний сад”)   до 31.12.2012 р.
12.2. Звернутися до управління земельних відносин для оформлення додаткової угоди до договору оренди землі від 28.12.2005 р.                          № 040567100212 в частині продовження строку будівництва об’єкту.  

Заступник начальника управління 
містобудування та архітектури                                                 С.В.Колоша 
                                                                      Додаток 2

до рішення 41 сесії Харківської міської ради 5 скликання “Про продовження строків будівництва об’єктів”

від   24.02.2010 р.  №_______/10
Перелік об’єктів фізичних осіб,
яким надано дозвіл на продовження строків

будівництва  об’єктів:
1. ФО-П Васілін О.М.:

1.1.  Продовжити строки   реконструкції СТО з влаштуванням допоміжних приміщень та прибудовою магазину запчастин  по вул. Костичева, 9 до 31.12.2012 р.

1.2. Надати ФО-П Васіліну О.М. в оренду  земельну ділянку по вул. Костичева, 9, загальною площею 0,0342 га, в  межах договору оренди землі від  30.01.2008 р. № 440867100006 для  реконструкції СТО з влаштуванням допоміжних приміщень та прибудовою магазину запчастин  до 31.12.2012 р. (але не пізніше прийняття об’єкту до експлуатації). 
1.3.  Договір оренди землі від 30.01.2008 р. № 440867100006 втрачає чинність з моменту державної реєстрації нового  договору оренди  землі. З ФО-П Васіліним О.М.
2. ФО-П Чекунова А.В.:
2.1. Продовжити строки будівництва прибудови офісних приміщень до житлового будинку по вул. Отакара Яроша, 9 до 31.12.2011 р.
2.2. Звернутися до управління земельних відносин для оформлення додаткової угоди до договору оренди землі від 06.06.2006 р.                        № 140867100084 в частині продовження строку будівництва об’єкту.
3.  Гр. Домбровська В.Ф.:

3.1. Продовжити гр. Домбровській В.Ф. строки завершення будівництва нежитлової будівлі зі зміною цільового призначення  під житловий будинок з вбудованим магазином по вул. Немишлянській, 349-Б до 31.12.2012 р.
3.2. Звернутися до управління земельних відносин для оформлення додаткової угоди до договору оренди землі від 14.12.2004 р.                          № 85124/04 в частині продовження строку будівництва об’єкту.
Заступник начальника
управління містобудування
та архітектури                                                                                         С.В.Колоша 
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