## Лист2
ГРАФИК
отключения тепловых сетей
КП "Харьковские тепловые сети" для испытаний
и ремонта в 2013 году
| КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ХАРЬКОВСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ | КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ХАРЬКОВСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ
СЕТИ" СТАВИТ В ИЗВЕСТНОСТЬ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА, ЧТО В СВЯЗИ С |  | СЕТИ" СТАВИТ В ИЗВЕСТНОСТЬ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА, ЧТО В СВЯЗИ С
ОТКЛЮЧЕНИЕМ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИ- |  | ОТКЛЮЧЕНИЕМ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИ-
ВАНИЯ И ПОДГОТОВКИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ БУДЕТ ПРЕКРАЩЕНА |  | ВАНИЯ И ПОДГОТОВКИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ БУДЕТ ПРЕКРАЩЕНА
ПОДАЧА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ В СРОКИ, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ГРАФИКОМ РЕМОНТОВ: |  | ПОДАЧА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ В СРОКИ, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ГРАФИКОМ РЕМОНТОВ:
ПОДАЧА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ В СРОКИ, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ГРАФИКОМ РЕМОНТОВ:
№ магист-рали | Участок магистрали | Дата отключения и включения | Кол-во дней | Ограничение улицами
| ЧЕРВОНОЗАВОДСКИЙ ФИЛИАЛ | Червонозаводский район
М-11 | МК-1136 - МК-1140 - МК-1233 - 1147 | 13.05 - 07.06 | 22 | пр. Московский, ул. Б. Хмельницкого, ул. Кирова, ул. Ш. Руставели, ул. Никитина, ул. Военная, пр. Московский, пл. Руднева, ул. Плехановская.
М-11 | МК-1619А-- МК-1147 | 10.06 - 05.07 | 23 | ул. Кооперативная, ул. Короленко, пр. Московский, пер. Руставели, Красношкольная набережная, пл. Конституции, пер. Армянский, пл. Р. Люксембург, пер. Плетневский.
М-66 | Н.О.28 - МК-6621 - МК-1608 | 08.07 - 31.07 | 22 | ул. Новомясницкая, пр. Гагарина, ул. Вернадского, в-д Бутлеровский, пр. Гагарина, мкр-н 8.
М-11 | МК-1146 до МК-6622 | 10.06 - 05.07 | 22 | пл. Руднева, ул. Плехановская, ул. Ганны.
М-16 | МК-1608 - МК-1608/35 | 08.07 - 31.07 | 22 | Нетеченская набережная, ул. Урицкого, пер. Мясной, пер Ващенковский, ул. Грековская, Красношкольная набережная.
М-12 | отв. от МК-1228А/3 | 10.06 - 05.07 | 23 | пер. Аптекарский.
М-64 | МК-6408 - МК-6411 | 13.05 - 06.06 | 23 | пр. Гагарина, ул. Азербайджанская, в-д Макеевский, ул. Красного милиционера, мкр-н 841.
|  | 01.07 - 15.07 |  | пер. Привокзальный, ул. Привокзальная, ул. Валдайская, ул. Достоевского.
|  | 01.08 - 15.08 |  | пр. Гагарина, ул. Самолётная.
| КОМИНТЕРНОВСКИЙ ФИЛИАЛ | Коминтерновский район
М-14 | ТЭЦ-3 - пос.Артема | 02.09 - 23.09 | 22 | ул. Энергетическая, ул. Дизельная, ул. Морозова, ул. Войкова, ул. Черноморская, ул. Ковтуна, пос. Артёма.
М-11 | ТЭЦ-3 - МК-1121 - МК-1136 | 13.05 - 05.06 | 22 | ул. Плехановская, пр. Московский, ул. Бр. Потемкина, пер. Брянский, ул. Спиридоновская.
М-18 | ТЭЦ-3 - МК-1111 - 1821 | 05.08 - 30.08 | 24 | пр. Московский, ул. Воровского, пер. Электромеханический.
М-12 | ТЭЦ-3-МК-1221-МК-1136А/3 МК-1121 - 1128А/6 | 10.06 - 05.07 | 23 | ул. Кирова, ул. Днепровская, пр. Московский, ул. Доброхотова, ул. Тарасовская, Оренбургская
М-66 | МК-6609А-МК-6618 | 15.04 - 08.05 | 49 | ул. Переездная, пр. Гагарина.
М-66 | МК-6618 - Н.О.28 | 08.07 - 31.07 | 22 | пр. Гагарина, ул. Державинская.
М-61 | КОТЕЛЬНАЯ - МК-6762А | 10.06 - 04.07 | 23 | ул. Киргизская, ул. Костычева, ул. Морозова, пр-д Садовый, пр. Г. Сталинграда, ул. П. Слинько, пр. М. Жукова, ул. Ньютона, ул. Танкопия, мкр-н 24, 25, 27, 28, 29.
М-62 | Кот-я - МК-6203 - МК-6609 | 13.05 - 06.06 | 22 | ул. Аскольдовская, ул. Монюшко, ул. Костычева, ул. Зерновая, ул. Матросова, ул. Морозоваул. Киргизская, ул. Фонвизина, пр. Г. Сталинграда, ул. Аскольдовская, ул. Ньютона, пер. Вишневый, 50 лет СССР, пер. Забайкальский, ул. Ньютона, пос. Герцена.
|  | 13.05 - 27.05 09.09 - 16.09 |  | пр. Гагарина, пр. 50 лет СССР. | кот. Гагарина, 199/2
| КИЕВСКИЙ ФИЛИАЛ | Киевский район
М-22 | Бутовская нас-я - МК-2248-- МК-4157 с ответвлениями до МК-4674,2256/17,2954, 2244/11, 2954а,2246а/7 ,2243/9 | 13.05 - 05.06 | 22 | ул. Ольминского, ул. Краснознаменная, ул. Чайковского,ул. Пушкинская, ул. Гиршмана, ул. Иванова, ул. Артема, ул. Петровского, ул. Сумская, ул. Мироносицкая, ул. Чернышевского, ул. Политехническая, спуск Белгородский.
М-29 | МК-2952 до нас.2-2 (Матюшенко) с ответвлениями до МК-2244/11,2954/24 | 08.07 - 30.07 | 24 | ул. Студенческая, ул. Пушкинская, пер. Артема, ул. Лермонтовская, ул. Чайковского, ул. Веснина.
М-23 | МК-2240А-МК-2307-МК-2301Т | 10.06 - 05.07 | 22 | ул. Воробьева, ул. Пушкинская, пр. Московский, в-д Бутовский, пл. Конституции, ул. Мельникова, пер. Короленко, ул. Революции.
М-23 | МК-2307/3 - МК-2246А/7 | 10.06 - 05.07 | 23 | ул. Гоголя, пер. Марьяненко, ул. Сумская.
М-23 | МК-2243 - МК-2307/2 | 10.06 - 05.07 | 22 | ул. Пушкинская, ул. Потебни, пер. Театральный, ул. Чубаря, ул. Дарвина.
М-29 | Насосная N2-2 - МК-2982 | 15.04 - 30.04 | 17 | ул. Матюшенко, ул. Шевченко, ул. Челюскинцев.
М-29 | МК-2982-МК-2987 -Северная Салтовка | 08.07 - 01.08 | 22 | мкр-н Северный, 2.3.4.5.
М-29 | МК-2976/5 - 5309 | 08.07 - 01.08 | 22 | ул. Блюхера, ул. Г. Труда, ул. Барабашова, ул. Ак. Павлова, мкр-ны 522.
|  | 15.04 - 30.04 | 17 | ул. Блюхера, ул. Ак. Павлова, ул. Тимуровцев.
|  | 13.05 - 13.06 |  | МЖК "Интернационалист". | кот. МЖК Интернациналист
|  | 13.05 - 24.06 |  | пр. Жуковского, ул. Ак. Проскуры, ул. Чкалова, ул. Шишковская, в-д Жилярди, ул. Лесопарковая, ул. Рудика, пос. Жуковского. | хартрон
|  | 13.05 - 21.06 |  | пос. Пятихатки. | пятихатки
|  | 01.06 - 06.06 15.07 - 13.08 |  | ул. Сапёрная. | Сапёрная, 10Б
| МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ | Московский район
М-52 | МК-5207 - 5201Б | 10.06 - 05.07 | 27 | мкр-н 604 огр. Салтовское шоссе, пр. Тракторостроителей, ул. Эйдемана.
М-52 | МК-5207 - МК-5211А | 13.05 - 06.06 | 27 | мкр-н 614: пр. 50 лет ВЛКСМ, пр. Тракторостроителей, ул. Гв. Широнинцев.
М-52 | МК-5211А - МК-5211А/7 | 13.05 - 06.06 | 27 | Салтовское шоссе, пр. 50 лет ВЛКСМ, пр. Тракторостроителей, ул. Тимуровцев, ул. Р. Эйдемана, мкр-ны 601, 602, 603, 604.
М-18 | МК-1821 - МК-5825 с отв.от МК-1822. | 05.08 - 22.08 | 24 | ул. Халтурина, ул. Школьная, ул. Батицкого, ул. Воровского, пр. 50 лет СССР, Салтовское шоссе.
М-58 | Котельная - МК-5837А-МК-5830 | 10.06 - 05.07 | 23 | ул. Дыбенко, Салтовское шоссе, ул. Поперечная, пер. Адыгейский, ул. Высочиненко, ул. Спортивная, ул. И. Камышева, ул. П. Дыбенко, мкр-н 656.
М-51 | Котельная- МК-5124 - МК-2982 | 08.07 - 01.08 | 22 | ул. Гв. Широнинцев, ул. Механизаторская, ул. Тимуровцев, ул. Блюхера, ул. Г. Труда, ул. К. Уборевича, ул. Ак. Павлова, ул. Блюхера, ул. Гв. Широнинцев, ул. Г. Труда, мкр-ны 615, 616, 520, 521, 524.
М-52 | МК-5211А - МК-5225 - МК-5711 | 13.05 - 06.06 | 24 | пр. Тракторостроителей, ул. Тимуровцев, ул. Блюхера, ул. Г. Труда, ул. К. Уборевича, мкр-ны 605, 603, 535А, 606, 607, 531, 533, Стройгородок.
М-11 | Ответвления от МК-1127, МК-1134, 1134А, 1132,1135. | 13.05 - 05.06 | 22 | пр. Московский, пл. Фейербаха, ул. Сергиевская, ул. Сомовская, ул. Металлиста,
М-29 | От МК-2985 до ТРС Северная-1 | 08.07 - 01.08 | 22 | ул. Родниковая, ул. К. Уборевича, ул. К. Корка, ул. Гв. Широнинцев, ул. Г. Труда
| ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ ФИЛИАЛ | Орджоникидзевский район
М-31 | ТЭЦ-4 - МК-3112 - МК-3126 | 13.05 - 07.06 | 23 | ул. 17-го Партсъезда, ул. 3-го Интернационала, пр. Косиора, ул. Соколова, ул. Фр. Крала, пр. Фрунзе, пр. Орджоникидзе, ул. 12 апреля, пер. Северный.
М-37 | МК-3701 - МК-3710а | 10.06 - 05.07 | 23 | ул. Роганская, ул. Мохначанская, бул. И. Каркача.
| МК 3717 - МК 3710а-МК 3913 | 08.07 - 01.08 |  | Мкр-ны Горизонт, 1.2, пос.Рогань, ул. Роганская, ул. Л. Пастера.
М-32 | М-3239 - МК-3253 | 10.06 - 05.07 | 22 | ул. 12 апреля, пр. Косиора, ул. Соколова, ул. Таджикская.
М-36 | МК-9611/2 - МК-3611/3 | 08.07 - 01.08 | 23 | ул. 2-й Пятилетки, ул. 3-го Интернационала, ул. Тухачевского, пр. Косиора, ул. Пожарского.
М-36 | от МК-3607А и 9608 на ТРС4/37 | 08.07 - 01.08 | 23 | пер. Северный.
| ФРУНЗЕНСКИЙ ФИЛИАЛ | Фрунзенский район
М-94 | МК-9403 - МК-9403/11 | 10.06 - 05.07 | 27 | Ул. Велозаводская, ул. Благодатная, Салтовское шоссе, ул. Краснодарская, ул. Корчагинцев, ул. Солнечная, пр. Тракторостроителей, мкр-ны 624, 624А, 625, 626
М-96 | МК-9406 - МК-9607А - МК-9608 | 08.07 - 01.08 | 23 | ул. Рыбалко, ул. Зиньковская, ул. Пожарского, ул. Пархоменко, ул. Филиппова, пр. Косиора, ул. Багратиона, пер. Пятигорский, б-р Б. Хмельницкого, пос. Новозападный.
М-95 | ТЭЦ-3 - МК-9515 | 13.05 - 07.06 | 22 | пр. Московский, пр. Коммунальный, пр. 50 лет СССР, бул АК. Юрьева, пр. Стадионный, ул. Межлаука, ул. Харьковских дивизий, ул. Танкопия | ,
М-98 | МК-9509 - МК-6758 | 13.05 - 07.06 | 22 | м-н Олимпийский
М-14 | пос.Артема ответвления от МК-1407,1411 | 02.09 - 23.09 | 22 | ул. Дизельная
М-52 | от МК-5203 -ТРС Туркестанская | 10.06 - 05.07 | 27 | м-н Туркестанский
| ДЗЕРЖИНСКИЙ ФИЛИАЛ | Дзержинский район
М-42 | Котельная-МК-4201-МК-4215/1 | 13.05 - 05.06 | 23 | ул. Клочковская, пр. Ленина, ул. Деревянко, ул. Вавилова, ул. 23 Августа, ул. Бакулина.
М-41 | КОТЕЛЬНАЯ - МК-4122А | 29.07 - 21.08 | 24 | пр. Ленина, ул. О. Яроша, ул. Клочковская, 23 Августа.
М-43 | МК-4115 - 4802 | 29.07 - 21.08 |  | Сосновая горка.
М-44 | МК-4201 - МК-4423 - МК-4708, с отв. к ул.Клочковской, Джанкойской | 13.05 - 05.06 | 23 | ул. Клочковская, ул. Алексеевская, ул. Армейская, б-р Фронтовиков.
М-45 | МК-4514 - МК-4157 | 13.05 - 05.06 | 24 | ул. Тобольская, ул. 23 августа, ул. Есенина, ул. О. Яроша, ул. Авиационная, пер. Фанинский, ул. Тринклера, ул. Динамовская, ул. Культуры.
М-48 | МК-4938 - МК-4811 - МК-4818 | 10.06 - 05.07 | 25 | ул. Клочковская, ул. Монтажная, ул. Ахсарова, ул. Толбухина, пр. Л. Свободы, пр. Победы, мкр-н Алексеевка, Студгородок.
М-41 | МК-4157 - МК-4163а | 15.04 - 30.04 | 17 | ул. Ленина, ул. Данилевского, пр. Правды, пл. Свободы, пр. Правды, ул. Галана.
М-46 | МК-4678 - МК-4648 по пл.Свободы | 10.06 - 05.07 | 22 | ул. Сумская, пл. Свободы.
М-49 | МК-4936 - МК4938 | 08.07 - 01.08 | 23 | ул. Павловская, ул. Сухумская, ул. Самарская, ул. Коломенская, пр. Ленина, ул. Космическая, ул. Бакулина, пр. Правды, ул. Данилевского, пер. Инженерный.
М-49 | МК-4949 - МК-4952 ул.Сумская | 08.07 - 30.07 | 24 | ул. Ленина, ул. Динамовская, ул. Тринклера, ул. Культуры.
М-46 | МК-4648 - МК-2623 | 10.06 - 05.07 | 22 | пл. Р. Люксембург, ул. Сумская, ул. Кв. Основьяненко, пер. Саммеровский, 3е, ул. Университетская, ул. Рымарская, пер. Грабовского, пл. Конституции.
| ЛЕНИНСКИЙ ФИЛИАЛ | Ленинский район
М-71 | МК-7101-МК-7113/1 | 13.05 - 06.06 | 24 | ул. Елизарова, ул. Полтавский шлях, ул. Клапцова, ул. Социалистическая ул. Котлова, ул. Довгалевского, ул. Нижнегиевская, ул. Верхнегиевская, ул. Самодеятельная, ул. Счастливая, ул. Пограничная, ул. Серафимовича, ул. Ленинградская, ул. Лозовская, мкр-н Холодая гора.
М-72 | МК-7201 - МК-7219 | 08.07 - 01.08 | 9 | ул. Котлова, ул. Довгалевского, мкр-н Сортировка.
М-26 | МК-2629/2 - МК-2629/14 | 10.06 - 05.07 | 23 | Бурсацкий спуск, ул. Чеботарская, ул. Малиновская, р. Лопань, ул. Полтавский шлях
|  | 17.06 - 01.07 |  | ул. Красноармейская, ул. Славянская, ул. К. Маркса, ул. Малиновского
| ОКТЯБРЬСКИЙ ФИЛИАЛ | Октябрьский район
М-81 | МК-7113/1-МК-8119 | 13.05 - 06.06 | 24 | ул. Клапцова, Комсомольское шоссе, ул. Полтавский шлях, пер. Болгарский, ул. Минайленко, пр. Постышева, ул. Цюрупы, мкр-н Холодная гора.
М-86 | МК-8611 - МК-8608Б | 13.05 - 06.06 | 23 | ул. Чувашская.
|  | 03.06 - 18.06 |  | пр. Ильича; | кот. ильича
|  | 03.06 - 18.06 |  | ул. Ак. Богомольца, ул. Кривомазова, ул. Окт. Революции, ул. Текстильная, ул. Селянская; мкр-н Новожаново | Окт. Рев, 99а
|  | 01.07 - 16.07 |  | ул. Свинаренко, ул. Китаенко, пр. Ильича; | кот. свинаренко
|  | 15.05 - 30.05 |  | пр. Ильича, пр. Дзюбы, ул. Катаева; | кот.катаева
Дергачевский район
| МК-7302 - МК-7331 | 13.05 - 06.06 | 24 | Пос.Солоницевка, мкр-н Мобиль, Куряж.
| Харьковский район | Харьковский район
| МК-7601А - МК-7601А/16 | 13.05 - 06.06 | 24 | ТРС Крупской, ЦТП Молодежная, пос. Песочин-2
|  | ПРИМЕЧАНИЕ: |  | 1. По режиму работы оборудования теплосетей график может быть смещен
на 3-4 дня, о чем заблаговременно информируется телефонограммами
Департамент коммунального хозяйства, Департамент жилищного хоз-ва
на жилых домах вывешиваются объявления.
2. О времени включения горячего водоснабжения потребитель информи-
руется накануне не менее чем за 3 дня.
3. КП "Харьковские тепловые сети" приносит свои извинения за предоставленные
неудобства, в связи с ремонтными работами на тепловых сетях.

## Лист1
Киевский РФТС:
Кот. МЖК «Интернационалист» - ул. Ак. Кричевского, 28-33, 37-41;
Кот. «ХАРТРОН» – пр. Жуковского, ул. Ак. Проскуры, ул. Чкалова, ул. Шишковская, в-д Жилярди, ул. Лесопарковая, ул. Рудика;
Кот. «Пятихатки» – ул. Ак. Курчатова, ул. Энтузиастов;
Кот. ул. Сапёрная, 10Б – ул. Сапёрная, ул. Ковпака Сидора;
Коминтерновский РФТС:
Кот. пр. Гагарина, 199/2 – пр. Гагарина, пр. 50 лет СССР;
Ленинский РФТС:
Кот. ул. Славянская, 8 – ул. Красноармейская, ул. Славянская, ул. К. Маркса, ул. Малиновского;
Червонозаводский РФТС:
Кот. ул. Достоевского, 22 - пер. Привокзальный, ул. Привокзальная, ул. Валдайская, ул. Достоевского;
Кот. ул. Самолётная, 16 – пр. Гагарина, 316 б,в,г,д, ул. Самолётная, 1-11.
Октябрьский РФТС:
Кот. ул. Катаева, 9 – пр. Ильича, пр. Дзюбы, ул. Катаева;
Кот. пр. Ильича, 99А – пр. Ильича, 91-103А;
Кот. Окт. Революции, 99А (з-д Шевченко) – ул. Ак. Богомольца, ул. Кривомазова, ул. Окт. Революции, ул. Текстильная, ул. Селянская;
Кот. ул. Свинаренко, 5А – ул. Свинаренко, ул. Китаенко, пр. Ильича;
Кот. ул. Катаева, 9 – пр. Ильича, пр. Дзюбы, ул. Катаева;

## ППР
ГРАФИК
отключения тепловых сетей
КП "Харьковские тепловые сети" для испытаний
и ремонта в 2015 году
КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ХАРЬКОВСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ
СЕТИ" СТАВИТ В ИЗВЕСТНОСТЬ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА, ЧТО В СВЯЗИ С
ОТКЛЮЧЕНИЕМ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИ-
ВАНИЯ И ПОДГОТОВКИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ БУДЕТ ПРЕКРАЩЕНА
ПОДАЧА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ В СРОКИ, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ГРАФИКОМ РЕМОНТОВ:
№ магист-рали | Участок магистрали | Дата отключения и включения | Кол-во дней | Ограничение улицами
Червонозаводский район
М-11 | МК-1136 - МК-1140 - МК-1233 - 1147 | 12.05 - 12.06 |  | пр. Московский, ул. Б. Хмельницкого, ул. Кирова, ул. Ш. Руставели, ул. Никитина, ул. Военная, пр. Московский, пл. Руднева, ул. Плехановская.
М-11 | МК-1619А- МК-1147 | 15.06 - 10.07 |  | ул. Кооперативная, ул. Короленко, пр. Московский, пер. Руставели, Красношкольная набережная, пл. Конституции, пер. Армянский, пл. Р. Люксембург, пер. Плетневский.
М-66 | Н.О.28 - МК-6621 - МК-1608 | 27.05 - 18.06 |  | М/р 8, ул. Новомясницкая, пр. Гагарина, ул. Вернадского, в-д Бутлеровский, пр. Гагарина.
М-11 | МК-1146 до МК-6622 | 15.06 - 10.07 |  | пл. Руднева, ул. Плехановская, ул. Ганны.
М-16 | МК-1608 - МК-1608/35 | 27.05 - 18.06 |  | Нетеченская наб, ул. Урицкого, пер. Мясной, пер Ващенковский, ул. Грековская, Красношкольная наб.
М-12 | отв. от МК-1228А/3 | 15.06 - 10.07 |  | пер. Аптекарский.
М-64 | МК-6408 - МК-6411 | 15.06 - 10.07 |  | М/р 841, пр. Гагарина, ул. Азербайджанская, в-д Макеевский, ул. Красного милиционера.
Коминтерновский район
М-14 | ТЭЦ-3 - пос.Артема | 12.05 - 5.06 |  | Пос. Артёма огр.:ул. Энергетическая, ул. Дизельная, ул. Морозова, ул. Войкова, ул. Черноморская, ул. Ковтуна.
М-11 | ТЭЦ-3 - МК-1121 - МК-1136 | 12.05 - 12.06 |  | ул. Плехановская, пр. Московский, ул. Бр. Потемкина, пер. Брянский, ул. Спиридоновская.
М-18 | ТЭЦ-3 - МК-1111 - 1821 | 4.08 - 28.08 |  | пр. Московский, ул. Воровского, пер. Электромеханический.
М-12,19 | МК-1221-МК-1228Б, 6619-1909,1906-1128/6, МК-1221 - 1128А/6 | 15.06 - 10.07 |  | ул. Кирова, ул. Днепровская, ул. Тарасовская, Оренбургская, ул. Державинская, ул. Смольная.
М-66 | МК-6609А-МК-6618 | 20.04 - 21.05 |  | ул. Переездная, пр. Гагарина.
М-66 | МК-6618 - Н.О.28 | 27.05 - 18.06 |  | пр. Гагарина. (от ул. Вишнёвой до Красношкольной набережной)
М-61 | КОТЕЛЬНАЯ - МК-6762А | 13.07 - 3.08 |  | М/р 24, 25, 27, 28, 29 огр.:ул. Киргизская, ул. Костычева, ул. Морозова, пр-д Садовый, пр. Г. Сталинграда, ул. П. Слинько, пр. М. Жукова, ул. Ньютона, ул. Танкопия.
М-62 | Кот-я - МК-6203 - МК-6609 | 15.06 - 10.07 |  | Пос. Герцена, ул. Аскольдовская, ул. Монюшко, ул. Костычева, ул. Зерновая, ул. Матросова, ул. Морозоваул. Киргизская, ул. Фонвизина, пр. Г. Сталинграда, ул. Аскольдовская, ул. Ньютона, пер. Вишневый, 50 лет СССР, пер. Забайкальский, ул. Ньютона.
Киевский район
М-22 | Бутовская нас-я - МК-2248-- МК-4157 с ответвлениями до МК-4674,2256/17,2954, 2244/11, 2954а,2246а/7 ,2243/9 | 12.05 - 12.06 |  | ул. Ольминского, ул. Краснознаменная, ул. Чайковского,ул. Пушкинская, ул. Гиршмана, ул. Иванова, ул. Артема, ул. Петровского, ул. Сумская, ул. Мироносицкая, ул. Чернышевского, ул. Политехническая, спуск Белгородский.
М-29 | МК-2952 до нас.2-2 (Матюшенко) с ответвлениями до МК-2244/11,2954/24 | 13.07 - 7.08 |  | ул. Студенческая, ул. Пушкинская, пер. Артема, ул. Лермонтовская, ул. Чайковского, ул. Веснина.
М-23 | МК-2240А-МК-2307-МК-2301Т | 15.06 - 10.07 |  | ул. Воробьева, ул. Пушкинская, пр. Московский, в-д Бутовский, пл. Конституции, ул. Мельникова, пер. Короленко, ул. Революции.
М-23 | МК-2307/3 - МК-2246А/7 | 15.06 - 10.07 |  | ул. Гоголя, пер. Марьяненко, ул. Сумская.
М-23 | МК-2243 - МК-2307/2 | 15.06 - 10.07 |  | ул. Пушкинская, ул. Потебни, пер. Театральный, ул. Чубаря, ул. Дарвина.
М-29 | Насосная N2-2 - МК-2982 | 14.04 - 23.04 |  | ул. Матюшенко, ул. Шевченко, ул. Челюскинцев.
| МК-2982 - МК-2987 - С.Салтовка | 01.07 - 30.07 |  | мр-н Северный - 2
|  | 02.06 - 25.06 |  | мр-н Северный - 3
|  | 12.05 - 12.06 |  | мр-н Северный - 4
|  | 01.07 - 30.07 |  | мр-н Северный - 5
М-29 | МК-2976/5 - 5309 | 13.07 - 7.08 |  | М/р 522 огр.: ул. Блюхера, ул. Г. Труда, ул. Барабашова, ул. Ак. Павлова.
Московский район
М-52 | МК-5207 - 5201Б | 15.06 - 10.07 |  | М/р 604 огр. Салтовское шоссе, пр. Тракторостроителей, ул.Р.Эйдемана.
М-52 | МК-5207 - МК-5211А | 12.05 - 12.06 |  | М/р 614: пр. 50 лет ВЛКСМ, пр. Тракторостроителей, ул. Гв. Широнинцев.
М-52 | МК-5211А - МК-5211А/7 | 12.05 - 12.06 |  | М/р 601, 602, 603, 604 огр.:Салтовское шоссе, пр. 50 лет ВЛКСМ, пр. Тракторостроителей, ул. Тимуровцев, ул. Р.Эйдемана, .
М-18 | МК-1821 - МК-5825 с отв.от МК-1822. | 4.08 - 28.08 |  | ул. Халтурина, ул. Школьная, ул. Батицкого, ул. Воровского, пр. 50 лет СССР, Салтовское шоссе.
М-58 | Котельная - МК-5837А-МК-5830 | 15.06 - 10.07 |  | М/р 656, ул. Дыбенко, Салтовское шоссе, ул. Поперечная, пер. Адыгейский, ул. Высочиненко, ул. Спортивная, ул. И. Камышева, ул. П. Дыбенко.
М-51 | Котельная- МК-5124 - МК-2982 | 13.07 - 7.08 |  | М/р 615, 616, 520, 521, 524 огр.:ул. Гв. Широнинцев, ул. Механизаторская, ул. Тимуровцев, ул. Блюхера, ул. Г. Труда, ул. К. Уборевича, ул. Ак. Павлова, ул. Блюхера, ул. Гв. Широнинцев, ул. Г. Труда.
М-52 | МК-5211А - МК-5225 - МК-5711 | 12.05 - 12.06 |  | М/р 605, 603, 535А, 606, 607, 531, 533, Стройгородок огр.:пр. Тракторостроителей, ул. Тимуровцев, ул. Блюхера, ул. Г. Труда, ул. К. Уборевича.
М-11,12 | МК-1233 - 1238 с отв. Ответв. от МК-1127, МК-1134, 1134А, 1132,1135. | 12.05 - 12.06 |  | пр. Московский, пл. Фейербаха, ул. Сергиевская, ул. Сомовская, ул. Металлиста
М-29 | От МК-2985 до ТРС Северная-1 | 13.07 - 7.08 |  | ул. Родниковая, ул. К. Уборевича, ул. К. Корка, ул. Гв. Широнинцев, ул. Г. Труда
Орджоникидзевский район
М-31 | ТЭЦ-4 - МК-3112 - МК-3126 | 18.05 - 12.06 |  | ул. 17-го Партсъезда, ул. 3-го Интернационала, пр. Косиора, ул. Соколова, ул. Фр. Крала, пр. Фрунзе, пр. Орджоникидзе, ул. 12 апреля, пер. Северный.
М-37 | МК-3701 - МК-3710а | 13.07 - 7.08 |  | ул. Роганская, ул. Мохначанская, бул. И. Каркача.
| МК 3717 - МК 3710а-МК 3913 | 13.07 - 7.08 |  | М/р Горизонт, Роганский ж/м, ул. Роганская, ул. Л. Пастера.
М-32 | М-3239 - МК-3253 | 15.06 - 10.07 |  | ул. 12 апреля, пр. Косиора, ул. Соколова, ул. Таджикская.
М-36 | МК-3116 - МК-3611А | 4.08 - 28.08 |  | ул. 2-й Пятилетки, ул. 3-го Интернационала, ул. Тухачевского, пр. Косиора, ул. Пожарского.
М-36 | от МК-3607А и 9608 на ТРС4/37 | 4.08 - 28.08 |  | пер. Северный.
Фрунзенский район
М-94 | МК-9403 - МК-9403/11 | 15.06 - 10.07 |  | М/р 624, 624А, 625, 626 огр.:ул. Велозаводская, ул. Благодатная, Салтовское шоссе, ул. Краснодарская, ул. Корчагинцев, ул. Солнечная, пр. Тракторостроителей.
М-96 | МК-9406 - МК-9607А - МК-9608 | 4.08 - 28.08 |  | Пос. Новозападный, м/р Индустриальный, ул. Рыбалко, ул. Зиньковская, ул. Пожарского, ул. Пархоменко, ул. Филиппова, пр. Косиора, ул. Багратиона, пер. Пятигорский, б-р Б. Хмельницкого.
М-95 | ТЭЦ-3 - МК-9515 | 13.07 - 3.08 |  | пр. Московский, пр. Коммунальный, пр. 50 лет СССР, бул Ак. Юрьева, пр. Стадионный, ул. Межлаука, ул. Харьковских дивизий, ул. Танкопия | ,
М-98 | МК-9509 - МК-6758 | 13.07 - 3.08 |  | М/р Олимпийский
М-14 | пос.Артема ответвления от МК-1407,1411 | 12.05 - 5.06 |  | Пос. Артёма огр.:ул. Дизельная
М-52 | от МК-5203 -ТРС Туркестанская | 15.06 - 10.07 |  | М/р Туркестанский
Дзержинский район
М-42 | Котельная-МК-4201-МК-4215/1 | 15.06 - 10.07 |  | ул. Клочковская, пр. Ленина, ул. Деревянко, ул. Вавилова, ул. 23 Августа, ул. Бакулина.
М-41 | КОТЕЛЬНАЯ - МК-4122А | 12.05 - 12.06 |  | пр. Ленина, ул. О. Яроша, ул. Клочковская, 23 Августа.
М-44 | МК-4201 - МК-4423 - МК-4708, с отв. к ул.Клочковской, Джанкойской | 15.06 - 10.07 |  | ул. Клочковская, ул. Алексеевская, ул. Армейская, б-р Фронтовиков.
М-45 | МК-4514 - МК-4157 | 14.04 - 30.04 |  | ул. Тобольская, ул. 23 августа, ул. Есенина, ул. О. Яроша, ул. Авиационная, пер. Фанинский, ул. Тринклера, ул. Динамовская, ул. Культуры.
М-48 | МК-4938 - МК-4811 - МК-4818 | 13.07 - 3.08 |  | Алексеевка, Студгородок огр.:ул. Клочковская, ул. Монтажная, ул. Ахсарова, ул. Толбухина, пр. Л. Свободы, пр. Победы.
М-41 | МК-4157 - МК-4163а | 14.04 - 30.04 |  | ул. Ленина, ул. Данилевского, пр. Правды, пл. Свободы, пр. Правды, ул. Галана.
М-46 | МК-4940 - МК-4678 - МК-4648 | 15.06 - 10.07 |  | пер.Инженерный, ул. Данилевского, ул. Чичибабина, пр. Ленина, ул. Бакулина, ул. Сумская.
М-49 | МК-4936 - МК4938 | 12.05 - 12.06 |  | ул. Павловская, ул. Сухумская, ул. Самарская, ул. Коломенская, пр. Ленина, ул. Космическая, ул. Бакулина, пр. Правды, ул. Данилевского, пер. Инженерный.
М-49 | МК-4949 - МК-4952 ул.Сумская | 13.07 - 7.08 |  | ул. Ленина, ул. Динамовская, ул. Тринклера, ул. Культуры.
М-46 | МК-4648 - МК-2623 | 15.06 - 10.07 |  | пл. Р. Люксембург, ул. Сумская, ул. Кв. Основьяненко, пер. Саммеровский, 3е, ул. Университетская, ул. Рымарская, пер. Грабовского, пл. Конституции.
Ленинский район
М-71 | МК-7101-МК-7113/1 | 12.05 - 12.06 |  | Холодая гора огр.:ул. Елизарова, ул. Полтавский шлях, ул. Клапцова, ул. Социалистическая.
М-72 | МК-7201 - МК-7219 | 12.05 - 12.06 |  | Сортировка огр.:ул. Котлова, ул. Довгалевского, ул. Серафимовича, ул. Ленинградская, ул. Лозовская, ул. Пограничная
| ТЭЦ-5-7802-7814а | 12.05 - 12.06 |  | Пос. Залютино, ул. Самодеятельная, ул. Счастливая.
М-26 | МК-2629/2 - МК-2629/14 | 15.06 - 10.07 |  | Бурсацкий спуск, ул. Чеботарская, ул. Малиновская, р. Лопань, ул. Полтавский шлях.
Октябрьский район
М-81 | МК-7113/1-МК-8119 | 12.05 - 12.06 |  | Холодная гора огр.:ул. Клапцова, Комсомольское шоссе, ул. Полтавский шлях, пер. Болгарский, ул. Минайленко, пр. Постышева, ул. Цюрупы .
М-86 | МК-8611 - МК-8608Б | 12.05 - 12.06 |  | ул. Чувашская.
| МК1608/24 - МК 1608/35 | 27.05 - 18.06 |  | пер. Марьинский
|  | ПРИМЕЧАНИЕ: |  | 1. По режиму работы оборудования теплосетей график может быть смещен
на 3-4 дня, о чем заблаговременно информируется телефонограммами
Департамент коммунального хозяйства, Департамент жилищного хоз-ва
на жилых домах вывешиваются объявления.
2. О времени включения горячего водоснабжения потребитель информи-
руется накануне не менее чем за 3 дня.
3. КП "Харьковские тепловые сети" приносит свои извинения за предоставленные
неудобства, в связи с ремонтными работами на тепловых сетях.